## 第一阶段
序号 | 功能描述 | 用时 | 备注 | 状态 | 完成日期 | 计划完成日期
1 | 登录 | 0.5 | 企业用户、超级管理员用户、区域管理员用户 | 完成 | 2020-06-23 |  | 完成
2 | 查询菜单 | 0.5 | 根据类别和用户权限查询 | 完成 | 2020-06-23 |  | 待完成
3 | 用户管理 | 1 | 管理员用户 |  |  | 2020-06-27
4 | 角色管理 | 1 | 分配权限 |  |  | 2020-06-26
5 | 权限管理 | 0.5 | 树形结构显示 |  |  | 2020-06-27
6 | 企业用户注册 | 1 | 生成默认管理员用户(实现创建企业管理员角色) |  |  | 2020-06-30
7 | 企业类别管理 | 0.5 | 企业类别要分配权限 |  |  | 2020-06-28
8 | 目录管理 | 1 | 分配权限 |  |  | 2020-06-28
9 | 类别管理 | 1 | 包括省市地区，包括区域管理 |  |  | 2020-06-29
10 | 组织机构管理 | 0.5 | 添加或注册组织机构时，要添加一个默认企业管理员 |  |  | 2020-06-29
11 | 模式管理 | 0.5 |  | 完成 |  | 2020-06-26
12 | 区域管理员 | 0.5 |  | 完成

## 备忘
序号 | 内容
1 | 创建企业管理员角色