## 工作计划
功能模块 | 用时(天) | 开始日期 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 完成状态 | 备注 | 待完成
设置 | 5 | 2020-07-01 | 2020-07-05 |  | 待完成 |  | 完成
用户管理 | 0.5 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 完成 |  | 延期
权限管理 | 0.5 | 2020-07-01 | 2020-07-01 |  | 完成
角色管理 | 1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 |  | 完成
组织机构管理 | 1 | 2020-07-03 | 2020-07-03 |  | 完成
类别管理 | 0.5 | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 完成
企业类别管理 | 0.5 | 2020-07-04 | 2020-07-04 |  | 完成
目录管理 | 0.5 | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 完成
区域管理员 | 0.5 | 2020-07-05 | 2020-07-05 |  | 完成
企业基础资料 | 3 | 2020-07-06 | 2020-07-08 |  | 待完成
企业简要介绍 | 0.5 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 待完成
管理组织架构 | 0.5 | 2020-07-06 | 2020-07-06 |  | 待完成
企业资质证书 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07 |  | 待完成
企业人员资料 | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08 |  | 待完成
法律法规文件 | 2 | 2020-07-09 | 2020-07-10 |  | 待完成
法律法规政策 | 1 | 2020-07-09 | 2020-07-09 |  | 待完成
安全制度规章 | 0.5 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 待完成
企业发文通知 | 0.5 | 2020-07-10 | 2020-07-10 |  | 待完成
组织人员任免 | 2 | 2020-07-11 | 2020-07-12 |  | 待完成
组织架构设置 | 0.5 | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 待完成
岗位设置任命 | 0.5 | 2020-07-11 | 2020-07-11 |  | 待完成
集体机构任命 | 0.5 | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 待完成
基层岗位类别 | 0.5 | 2020-07-12 | 2020-07-12 |  | 待完成
人员档案维护 | 2 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 待完成
岗位人员档案 | 0.5 | 2020-07-13 | 2020-07-13 |  | 待完成
类别人员档案 | 1 | 2020-07-13 | 2020-07-14 |  | 待完成
所有资质显示 | 0.5 | 2020-07-14 | 2020-07-14 |  | 待完成
设备档案维护 | 2 | 2020-07-15 | 2020-07-16 |  | 待完成
运营设备档案 | 0.5 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 待完成
安全设备档案 | 0.5 | 2020-07-15 | 2020-07-15 |  | 待完成
应急设备档案 | 0.5 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 待完成
特种设备档案 | 0.3 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 待完成
其他设备档案 | 0.2 | 2020-07-16 | 2020-07-16 |  | 待完成
日常运行台账 | 2 | 2020-07-17 | 2020-07-18 |  | 待完成
安全投入台账 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17 |  | 待完成
GPS监控台账 | 1 | 2020-07-18 | 2020-07-18 |  | 待完成
月度运行台账 | 3 | 2020-07-19 | 2020-07-21 |  | 待完成
安全会议台账 | 1 | 2020-07-19 | 2020-07-19 |  | 待完成
宣传教育培训 | 1 | 2020-07-20 | 2020-07-20 |  | 待完成
日常安全检查 | 1 | 2020-07-21 | 2020-07-21 |  | 待完成
季度运行台账 | 2 | 2020-07-22 | 2020-07-23 |  | 待完成
安全隐患排查 | 1 | 2020-07-22 | 2020-07-22 |  | 待完成
责任制考核 | 1 | 2020-07-23 | 2020-07-23 |  | 待完成
年度运行台账 | 7 | 2020-07-24 | 2020-07-30 |  | 待完成
安全责任考核 | 1 | 2020-07-24 | 2020-07-24 |  | 待完成
安全目标考核 | 1 | 2020-07-25 | 2020-07-25 |  | 待完成
应急预案演练 | 1 | 2020-07-26 | 2020-07-26 |  | 待完成
职业健康记录 | 1 | 2020-07-27 | 2020-07-27 |  | 待完成
三年行动计划 | 1 | 2020-07-28 | 2020-07-28 |  | 待完成
责任状签署 | 1 | 2020-07-29 | 2020-07-29 |  | 待完成
标准化自评 | 1 | 2020-07-30 | 2020-07-30 |  | 待完成
安全活动台账 | 3 | 2020-07-31 | 2020-08-02 |  | 待完成
安全文化建设 | 1 | 2020-07-31 | 2020-07-31 |  | 待完成
安全生产月 | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-01 |  | 待完成
各种安全活动 | 1 | 2020-08-02 | 2020-08-02 |  | 待完成
双控体系台账 | 3 | 2020-08-03 | 2020-08-05 |  | 待完成
安全隐患排查 | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03 |  | 待完成
风险辨识管控 | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 |  | 待完成
应急预案备案 | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05 |  | 待完成
事故报告处理 | 3 | 2020-08-06 | 2020-08-08 |  | 待完成
事故记录及处理 | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06 |  | 待完成
四不放过记录 | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07 |  | 待完成
其他情况记录 | 1 | 2020-08-08 | 2020-08-08 |  | 待完成
添加权限控制 | 1 | 2020-08-09 | 2020-08-09 |  | 待完成
区域管理员功能 |  |  |  |  | 待完成
右侧广告功能 |  |  |  |  | 待完成
首页 |  |  |  |  | 待完成
待完成
注：计划汇中没有去除假日，去除后预估到八月中旬，红色部分 为现在还估算不出的功能

## 周计划
日期开始 | 日期截止 | 工作内容 | 修改 | 修改工作完成情况
2020-07-27 | 2020-08-02 | 1、模板管理： 1.1、会议模板 1.2、培训模板 1.3、检查模板 1.4、隐患排查模板 1.5、风险模板 1.6、责任制模板 2、GPS监控台账 3、安全会议台账 4、宣传教育培训 5、日常安全检查 | 2020-7-28： 1、工作内容2修改为安全隐患排查 原因：这部分涉及车辆档案信息， 放在车辆档案信息后做 2、工作内容1部分，风险模板和点检模板，唐工还没准备好，具体时间没定。 | 未完成
2020-08-03 | 2020-08-09 | 1、台账页面调整 1.1 模板页面修改 1.2 客户操作页面修改 1.3 打印效果页面调整 2、人员档案维护 3、设备档案维护
2020-08-10 | 2020-08-16 | 模板管理： 1、安全责任考核 2、安全目标考核 3、应急预案演练 4、职业健康记录 5、三年行动计划 6、标准化自评 7、所有人员档案模板 8、所有设备档案模板 前端管理： 1、安全责任考核 2、安全目标考核 3、应急预案演练 4、职业健康记录 5、三年行动计划 6、标准化自评 7、所有人员档案选择模板 8、所有设备档案选择模板
2020-08-17 | 2020-08-23 | 1、搭建公共环境，便于共同访问 2、风险管理和风险模板管理 3、点检管理和点检模板管理 4、GPS监控台账 5、隐患排查和治理情况分析 6、隐患类型统计分析 7、应急预案备案
2020-08-24 | 2020-08-30 | 系统测试及BUG修改
2020-08-31 | 2020-09-06 | 1、BUG修改 2、添加作业管理台账功能 3、数据长度限制 4、添加缓存 5、部署到NGINX 6、购买服务器

## bug
描述 | 日期 | 完成日期 | 备注
企业基础资料->企业简要介绍，编辑时没有反应 | 2020-08-06 |  | 测试时没有出现问题，需要再测试
法律法规文件显示宽度修改 | 2020-08-06 | 2020-08-06
组织人员任免目录去掉 | 2020-08-06 | 2020-08-06
所有涉及名称的字段，长度限定为50个字符 | 2020-08-06 | 2020-08-06
人员档案文件上传，文件扩展名限定为doc,docx,pdf,rar,zip,图片 | 2020-08-06 | 2020-08-06
安全生产经费报表，没有记录的字段显示为0 | 2020-08-06 | 2020-08-06
安全台账添加上传图片功能 | 2020-08-06 | 2020-08-06
企业基础资料，企业名称修改，改为企业基本信息修改 | 2020-08-06 | 2020-08-06
安全会议台账、安全培训台账记录人，自动带当前登录用户名字 | 2020-08-06 | 2020-08-06
安全会议台账，签到表带管理层人员，是否为管理层在职务中设置 | 2020-08-06 | 2020-08-06
在职务中添加是否管理层字段，管理层可以参加安全会议 | 2020-08-06 | 2020-08-06
安全培训签到表，带过来所有员工 | 2020-08-06 | 2020-08-06
设备档案和人员档案合并到目录档案管理 | 2020-08-06 | 2020-08-06
设备档案类别初始化到类别管理中 | 2020-08-06 | 2020-08-06
人员档案统一添加有效期 | 2020-08-06 | 2020-08-06